## Slide 1
Comité de pilotage
Elaboration de la trajectoire macroscopique
09/11/2021

## Slide 2: Sommaire
Avancement global
Synthèse des priorités et des impacts
Risques et prochaines étapes
Page 3
Page 14
Page 11
Page 6
Stratégie de fusion
Trajectoire macroscopique
Page 20
1
2
3
4
6
5
Analyse des charges
Zoom sur les travaux SIRH
7
Page 24
Page 35
Annexes
8
Page 38

## Slide 3: Avancement global

## Slide 4: Planning prévisionnel
Juin
Octobre
Juillet
Septembre
Cadrage du programme
Août
Novembre
Lancement des travaux
COPIL 1bis
COPIL 1
COPIL 2
Prep COPIL 2
Kick off
Enjeux métiers et SI
Réalisation du « carottage » sur le sujet scolarité
Elaboration d’une vision macro des SI existant
Etudes détaillées / expérimentations / actions tactiques
Elaboration de la trajectoire macroscopique
Les mois de septembre et octobre ont été concentrés sur les travaux suivants :
La définition de la stratégie technico-fonctionnelle de fusion : approche globale, stratégie de reprise de données, stratégie de tests, …
L’analyse des scénarios possibles : ordonnancement, planning et évaluation macroscopique des charges en tenant compte des contraintes métiers et techniques.

## Slide 5: Synthèse des ateliers menés afin de définir la trajectoire de la fusion
Ateliers métiers (x7)
Ateliers d’élaboration de trajectoire (~x10)
Métiers nationaux (DGESCO, DEPP)
Métiers académie
Ateliers REX Affelnet (x3)
DNE / Mission Nationale / Académie
Equipe cœur fusion Normandie
CPN
Comprendre les choix, la démarche, l’organisation, les actions menées, le planning, les difficultés majeures rencontrées
Echanger sur les enjeux du projet ainsi la trajectoire pré-identifiée, ainsi que le rôle de ces entités dans la suite du projet
Identifier les priorités métiers par domaine (scolarité (DOS), examens et concours (DEC), orientation et affectation (DRAIO), décisionnel (DESP)) afin d’alimenter l’élaboration de la trajectoire
Définir des principes directeurs et scénarios possibles de fusion avec planning et charges associées
Affiner et challenger les scénarios de fusion définis en :
Qualifiant la complexité des travaux à mener par application (simple, moyen, complexe)
Identifiant la période la plus propice de migration pour limiter les développements spécifiques
Ateliers
Acteurs
Objectifs

## Slide 6: 2. Synthèse des priorités et des impacts

## Slide 7: Rappel du périmètre
~250
applications nationales utilisées par la Normandie
Dont environ 50 applications RH adressées par l’entité Semsirh
~200*
applications locales réparties entre Caen et Rouen
Applications déployées de façon équivalente entre Caen et Rouen
Pas de développements spécifiques, des configurations potentiellement différentes entre les deux ex-académies
Ensemble d’applications très fortement interconnectées
Développements complémentaires sur des besoins non couverts par les applications nationales
Peu d’applications en commun entre Caen et Rouen
Priorité secondaire identifiée par l’Académie (versus applications nationales)
Point d’attention : certaines applications locales en adhérence forte avec les nationales ou essentielles au fonctionnement métier pourraient être à intégrer plus tôt dans la trajectoire
Identification de ces briques en cours par l’Académie​
*Chiffre à affiner par l’Académie (éventuelles applications mineures)
Fusion sous la responsabilité de l’Académie

## Slide 8: Priorités de l’Académie de Normandie
Être vu des parents et élèves comme une unique entité, l’Académie de Normandie
Se doter des capacités de pilotage nécessaires au travers d’indicateurs unifiés
Permettre un traitement des opérations de gestion (de l'inscription des candidats jusqu'à la publication des résultats) à l'échelle de l'académie de Normandie dans un processus et un accès unique aux applications.
Fusionner les Bases Elèves Caen et Rouen pour le 1D et 2D au plus tôt afin de faciliter le pilotage décisionnel et fluidifier les tâches des établissements scolaires (notamment transferts de fiches élèves).
Scolarité
Fusionner les données de pilotage du SI scolarité pour le 1er et le 2nd degrés afin de permettre une vision de pilotage normande à la direction académique
Fusionner les données de pilotage du SI RH, notamment sur le périmètre des moyens, afin de permettre une vision de pilotage normande à la direction académique
Examens & Concours
Ressources Humaines
Scolarité
SI Scolarité et Examens / concours
SI Décisionnel

## Slide 9: Composantes et impacts de la fusion : synthèse et illustrations
Historisation de données
Fusion/Déduplication de données
Fusion des données
Besoin d’historique
DB=APPNORMDB
Nom=Normandie
Code=70
Libellé | Code
Libellé 1 Caen | XXX1
Libellé 1 Rouen | XXX2
Libellé 2 Caen | XXX2
Libellé | Code
Libellé 1 Norm | XXX1
Libellé 2 Norm | XXX2
DB=APPCAENDB
Nom=Caen
Code=05
Consolidation physique
Année | Donnée | Académie
2015 | Donnée 2015 Rouen | 21
2015 | Donnée 2015 Caen | 05
Historique Caen
Historique Rouen
App Caen
App Rouen
App Caen
Rouen
Normandie
Déclinaison dans d’autres tables et/ou d’autres applications
Historisation d’indicateurs
Année | Donnée | Valeur
2015 | Résultats du bac Caen | 83%
2015 | Résultats du bac Rouen | 80%
2015 | Résultats du bac Normandie | 82%
Historique Caen
Historique Rouen
Fusion de paramétrages techniques ou fonctionnels
Regroupement sur une seule infrastructure Normandie indépendamment de la fusion applicative
Fusion des droits
Droits applications Rouen Tout périmètre
Droits applications Caen
Tout périmètre
Droits application Normandie Tout périmètre
C
R
C
R
N
N
C
R
N
C
R
Redirection des flux
Redirection des flux ou mise en place des Y pour les applications non fusionnées
Historique Normandie

## Slide 10: Retour d’expérience sur la fusion des applications Affelnet Lycée
Charges engagées
Constats
Beaucoup de développements spécifiques nécessaires pour traiter les « Y » (flux avec applications non fusionnées)
Une grosse partie de la charge concentrée sur l’alignement des nomenclatures et la qualification (notamment liée aux « Y »)
Un gain important à basculer au bon moment du calendrier de gestion, mais de grosses difficultés dans la coordination de tous les services concernés
Des adaptations faites directement dans l’environnement de production, augmentant considérablement l’impact de potentielles erreurs et ne permettant pas de restauration d’une version antérieure
Enseignements
Fusionner par ensemble d’applications pour limiter les adaptations liées aux interconnexions entre applications
Mettre en place une plateforme d’expérimentation pour sécuriser les mises en production
Prévoir une gouvernance et les ressources adaptées (charge de travail et synchronisation nécessaire des équipes)
Chart: 
| Missions nationales | MOA Académie | DSI Académie
Placeholder | 0.62 | 0.26 | 0.12
310 JH
Répartition des charges par équipe*
Découpage des activités (sur la part Missions Nationales)
  * Charges DNE non incluses
Chart: 
| Distribution des activités de l'équipe Mission Nationale
Analyse | 0.02
Développement | 0.3
Qualification | 0.55
Diffusion | 0.05
Pilotage | 0.08

## Slide 11: 3. Stratégie de fusion

## Slide 12: Stratégie de fusion : les partis pris
Pour expérimenter de façon réaliste, nécessité de disposer d’une plateforme académique virtuelle reproduisant autant que possible les briques du SI (Caen + Rouen + Normandie).
Cadrage à réaliser d’ici début 2022
Nécessité de se doter d'une plateforme d’expérimentation pour tester les fusions et l’impact sur les applications​
Stratégie de tests
Reconstruction en partant de l’une des deux académies (Caen ou Rouen)
S’appuyer systématiquement sur un des deux environnements (l’application existante, son paramétrage, ses données) et y déverser les données adaptées de l’autre environnement.
Stratégie de reprise de données
Stratégie globale
Une stratégie de compromis entre l’ensembliste et le cas par cas, entre la complexité de synchroniser tous les travaux et la nécessaire adaptation pour faire cohabiter des applications déjà fusionnées ou non.
Préconisation de découpage en grappes applicatives

## Slide 13: Proposition de découpage des applications nationales pour la mise en œuvre de la fusion
Par domaine fonctionnel / application cœur
Finances
Opera Opale Chorus DT
…
1D
Onde
Décibel
…
RH (périmètre géré par le Semsirh)
Réfé-rentiels
BCN
RAMSESE
RNIE
Authen-tification
Agents
ARENA …
Eleves/Parents
Educonnect …
Partenaires
ENT
4
14
12
~50
Applications non fusionnées
Applications en voie de décommissionnement (SAGESSE, OCEAN, ATEN, …)
Applications d’échanges (OMOGEN API,…)
16
3
Autre sco
Vie lycéenne
Formation tout au long de la vie
Actions sociales
Magasins de données
Applications de pilotage
…
Base EDEN
Base SOCLE
Magasins de données
Applications de pilotage
…
Décisionnel
44
BEE Siecle(s)
TS
LSU
Affelnet
BAN
…
CYCLADES
…
2D & Examens
Concours
43
~50
+ IMAG’IN + STSWEB

## Slide 14: 4.Trajectoire macroscopique

## Slide 15: Un scénario de fusion des domaines prioritaires pour fin 2022 irréaliste
Le scénario de fusion des grappes applicatives prioritaires (2D & Examens / concours, Décisionnel) en 2022 a été étudié vis-à-vis de la demande formulée par l’Académie.
Un tel scénario apparaît irréaliste aux différentes parties prenantes opérationnelles du projet pour les raisons suivantes :
      Délais de préparation aux fusions trop courts, compte tenu :
        Du montage nécessaire d’une plateforme d’experimentation
        Des autres priorités au S1 2022 (une telle fusion concentrée nécessiterait un gel de la plupart des autres travaux)
        De la charge nécessaire pour toutes les équipes, notamment pour l’académie (DSI, MOA)
      Risque associé à une fusion en une fois des applications prioritaires
      Un ordonnancement pas totalement logique pour respecter les calendriers de gestion, et qui génère une charge de travail accrue
Les scénarios prévoyant un étalement des travaux sur 2 à 3 ans sont donc à retenir

## Slide 16: Un scénario principal de mise en œuvre avec une variante
2022 |  | 2022 | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | 2023 | AOUT | SEP | OCT | NOV | DEC |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | 
… |  | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | … | 
Jalon de fusion
Sc. 1
Sc. 2
    Fusions des grappes Finances et Autres Scolarité avancées aux 2e et 3e trimestres 2023 pour optimiser le planning
    Charge accrue générée par le changement d’ordonnancement : la fusion de ces briques serait largement facilitée par la fusion de BEE
    Risque technique accru lié à la nécessité de créer davantage de spécificités temporaires
Décisionnel
SIRH**
SCO1D
Finances
SCO2D et examens
Authentification élèves / parents
Autres SCO
Finances
Authentification élèves / parents
Autres SCO
Scénario 2
**Scénario de repli : mars 2023
Référentiels
Autres
Authentification agents
RENOIRH
Scénario 1 - Scénario préconisé
    Rythme plus espacé pour gérer la charge de préparation de la grappe critique scolarité & examens/concours
    Fusion moins rapide des grappes Finances et autres Scolarité
    Nécessité de prévoir des actions tactiques de customisation sur les portails d’authentification en attendant 2024
Authentification partenaires
Référentiels EPP
SCO1D
SCO2D et examens
Décisionnel
SIRH**
Authentification agents
RENOIRH
Authentification partenaires
Référentiels EPP
Référentiels
Autres
10 800 JH*
11 800 JH*
*Hors Applications locales
09/11/2021
16

## Slide 17: Trajectoire : points restant à creuser
Valider la faisabilité de la trajectoire Décisionnel envisagée
Finaliser l’analyse des adhérences liées à la fusion par grappes
  Réaliser les quelques ateliers complémentaires d’ici fin novembre permettant de finaliser l’analyse des adhérences, notamment entre SI RH et les autres applications et de confirmer les impacts de l’ordonnancement et des charges proposés
  Adhérences concernées : Cyclades/IMAG’IN <> SIRH, LSU <> SIRH, STSWeb <> SIRH, Opera / Opale / Chorus DT / SEM <> SIRH
1
2
3
Juin 2022
Novembre 2022
Fin 2023
Base EDEN Normandie créée à vocation de test
Fusion complète de EDEN / volet RH (bases et indicateurs associés), simplifiée par la fusion des SIRH
Indicateurs EDEN / scolarité et SOCLE / scolarité fusionnés grâce à la virtualisation de données -> bases non fusionnées mais indicateurs Normandie disponibles
  Finalisation de la fusion EDEN / scolarité et SOCLE / scolarité conjointement avec la fusion des applications 1D et 2D
09/11/2021
17

## Slide 18: Planning prévisionnel du scénario 1
2022 |  |  |  |  |  | 2022 | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | 2023 | AOUT | SEP | OCT | NOV | DEC |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
Décisionnel
Référentiels
Autres
Authentification
Elèves/Parents
SIRH
SCO2D et Examens
SCO1D
Finances
Autres SCO
Création d’environnement d’expérimentation
Elargissement de l’environnement d’expérimentation
Complétion de l’environnement d’expérimentation
Actions tactiques
Pilotage / Gouvernance
Mise en place de la gouvernance
Affinage des plannings et charges pour les premières grappes
Authentification
Agents
Authentification
Partenaires
Référentiels
EPP
09/11/2021
18
Notes: -

## Slide 19: Actions tactiques identifiées
Customisation des interfaces
Virtualisation des données
OBJECTIF
ACTEURS
PERIMETRE CONCERNE
MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE PROGRESSIVE
Faire apparaître le libellé Académie de Normandie (au lieu de Caen/Rouen), en priorité au niveau des applications visibles du grand public, voire des agents
CPN
Missions nationales
DSI académie de Normandie
Tous les portails qui font référence aux ex-académies de Caen / Rouen (Cyclades, Onde, …)
Identifier précisément les applications nécessitant une intervention…
… et implémenter les modifications visuelles au niveau des portails
OBJECTIF
ACTEURS
PERIMETRE CONCERNE
MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE PROGRESSIVE
Simplifier l’accès à de multiples sources de données distribuées sur plusieurs applications et les visualiser comme une source de données unique en attendant la fusion effective des bases.
Equipe décisionnelle SI académie de Normandie
Prestataire externe
SI RH axé sur la gestion des moyens
Annuaire Fédérateur
Extension éventuellement à d’autres domaines
Virtualiser les bases RH et l’annuaire fédérateur …
… et éventuellement s’étendre à d’autres domaines et académies
09/11/2021
19
Notes: -

## Slide 20: 5. Analyse des charges
09/11/2021
20

## Slide 21: Méthode de chiffrage
Les flux inter-applications
La reprise de données
Le besoin d’historique
Croisement avec abaques et retours d’expérience sur d’autres environnements
  Mise en cohérence des charges récoltées sur les travaux d’Affelnet Lycée et adaptation à des applications de différentes complexités
Catégorisation des applications selon différents niveaux de complexité
  Selon nombre de flux inter-applicatifs, niveau d’historisation, présence ou non d’une base en propre
  Travail réalisé sur la base d’échanges avec les CPN et l’Académie
Constitution des grappes et impact de cette stratégie de migration sur le chiffrage
  Identification des postes de charges à réduire pour les applications d’une même grappe
  Ordonnancement qui faciliterait le travail de fusion
Retour d’expérience de la fusion d’Affelnet Lycée
  Utilisé pour l’estimation des charges concernant le travail de fusion des données et la répartition des taches entre entités
  Estimation des charges revue à la baisse sur la dimension flux inter-applicatifs pour prendre en compte la stratégie de migration en grappes
Grands principes de chiffrage
3 principaux inducteurs de charge
09/11/2021
21

## Slide 22: Estimation des charges par an et par entité (en JH) Scénario 1
Chart: 
| SEMSIRH - Pôles | Pilotage SEMSIRH | Missions nationales | Coordination transverse | CPN | DSI Académie | MOA Académie | MOA Nationale
2022 | 2650 | 530 | 904 | 435 | 124 | 471 | 588 | 323
2023 | 0 | 0 | 1219 | 552 | 152 | 313 | 374 | 162
2024 | 0 | 0 | 898 | 398 | 104 | 207 | 270 | 119
* Les charges excluent les applications locales et sont basées sur le scénario 1 ; Charges SI RH évaluées par Semsirh
Un volume de charges conséquent en 2022 à anticiper dès à présent dans les plans de charge
Total Scénario 1 : 10 800 JH *
09/11/2021
22

## Slide 23: Répartition des charges par grappe – Scénario 1
Chart: 
| Décisionnel | Référentiels | Authentification Agents | Authentification élèves/parents | SCO2D et Examens | SCO1D | Finances | Authentification partenaires | Autres SCO | SIRH
Scénario 1 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.35
NB: Les charges excluent les applications locales
09/11/2021
23

## Slide 24: 6. Zoom travaux SIRH (Semsirh)
09/11/2021
24

## Slide 25: Rappel du scénario calendaire de fusion dans les SIRH
Le scénario retenu prévoit une gestion Normandie, dans les SIRH, effective la semaine du 7 novembre 2022 avec une paye de décembre anticipée sur cette même semaine (au lieu de la semaine du 14 novembre). Ce scénario permet de se situer en aval du dernier flux d’alimentation ADAM (dont la date est estimée au 7 novembre) et en amont du début de la saisie des vœux du mouvement inter.
Il a pour hypothèse la simultanéité de la réassignation comptable, de la bascule sur la nouvelle UO LOLF et des opérations d’unification du SIRH (fusion des bases, transcodification, modification de nomenclatures etc.).
Il a pour objectif la prise en compte d’un collège électoral unifié Normandie pour les élections professionnelles qui se déroulent de fin novembre à début décembre 2022.
Il permet d’avoir une année 2023 cohérente d’un point de vue budgétaire.
Il est conforme à l’orientation exprimée par la rectrice de l’académie de Normandie en janvier 2021.
Les directions métier auxquelles le scénario a été présenté le 02 juillet 2021 ont exprimé leur préférence pour ce scénario.
Ce scénario permet une gestion de bout en bout des mouvements inter et intra avec la base fusionnée Normandie.
La paye de décembre 2022 sera anticipée une semaine plus tôt, ce qui implique une semaine d’écart entre les payes de novembre et décembre.
Pour les populations ATSS : la fusion Normandie sera opérée dans le cadre de la RDD Agora vers RenoiRH avec l’application de règles spécifiques. Ces règles feront l’objet de tests lors des tirs de répétition prévus dans le cadre du chantier RenoiRH.
La période envisagée (novembre 2022) est une période de forte mobilisation sur divers chantiers dont le chantier RenoiRH qui nécessitera d’anticiper les travaux sur l’année 2022 au maximum*.
Fenêtre de tir limitée nécessitant un indispensable respect des jalons prévisionnels.
Présentation du scénario
Pourquoi ce scénario ?
Points d’attention de ce scénario
* La période des répétitions est alignée sur la période des répétitions RenoiRH

## Slide 26: Calendrier synthétique du chantier de la fusion Normandie dans les SIRH
Année scolaire 2021-2022 |  |  |  |  |  |  | Année scolaire 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Année scolaire 2022-2023 |  | Année scolaire 2022-2023 |  |  |  |  |  | 
Année civile 2021 |  |  |  |  |  |  | Année civile 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S | O |  | N |  | D |  | J | F | M | A | M | J | J |  | A |  | S | O |  | N |  | D | 
T3 | T4 |  | T4 |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  |  |  | T4 |  |  |  |  | 
¨PI 15 | ¨PI 16 |  |  |  |  |  |  | PI 17 |  |  | PI 18 | PI 18 |  |  |  |  |  | PI 19 |  |  |  |  | 
Bascule
Homologation
Préconception
Conception et développement
Constitution de la base des électeurs
Préparation des scrutins
Elections professionnelles (collège unifié)
Calcul de la représentativité
Dernier flux d’alimentation ADAM : 7/11*
Répétition 1
Répétition 2
Répétition 3
Migration RenoiRH
Chantier SIRH Normandie
Chantier RenoiRH
Préparation des élections pro
Réassignation comptable
Nouvelle arborescence budgétaire et lien avec l’ancienne
Etudes techniques des pôles
Lien entre l’ancienne arborescence des structures et la nouvelle
Répétition générale
Répétition solution
Demandes de CCP
Prise en charge (PEC) dans le SIRH
Fourniture des pièces justificatives au comptable
Congés Normandie et Paris
Go / no go
Tests d’exploitation
Répétition technique

## Slide 27: Focus sur la période de bascule – T4 2022
Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre | Décembre |  |  | 
T4 (PI 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3-oct. 9-oct. | 10-oct. 16-oct. | 17-oct. 23-oct. | 24-oct. 30-oct. | 31-oct. 6-nov. | 7-nov. 13-nov. | 14-nov. 20-nov. | 21-nov. 27-nov. | 28-nov. 4-déc. | 5-déc. 11-déc. | 12-déc. 18-déc. | 19-déc. 25-déc. | 26-déc. 1-janv.
Fusion des bases EPP cœur et satellites
Go / no go
Semaine de fusion identifiée : semaine du 07/11
Saisies GA-Paie production (Agora puis RenoiRH)
Extraction / transformation + injection des données
Saisies GA-Paie production (Agora puis RenoiRH)
Vérifications (intervention gestionnaires)
Extraction / transformation + injection des données
Vérifications (intervention gestionnaires)
Saisies GA-Paie production (Agora puis RenoiRH)
Elections professionnelles (collège unifié)
Dernier flux d’alimentation ADAM : 1er nov.
Constitution de la base des électeurs
Fourniture des pièces justificatives au comptable
Transformation des données des cœurs : SIRHEN et Agape uniquement pour les satellites
Répétition générale
Répétition 3
Bascule
Répétition solution (fin)
Paye oct. : 4 oct.
Paye nov. : 25 oct.
Paye déc. : 15 nov.
Paye janvier : 21 déc.
Paye nov. : 4 nov.
Chantier SIRH Normandie
Chantier RenoiRH
Préparation des élections pro
Réassignation comptable
Reparamétrage des Agape coeur

## Slide 28: Rappel du calendrier de gestion sur la période du scénario privilégié
 | Année scolaire 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Année civile 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Octobre |  |  |  | novembre | Novembre |  |  |  | décembre |  |  | 
 | T4 (PI 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3-oct. 9-oct. | 10-oct. 16-oct. | 17-oct. 23-oct. | 24-oct. 30-oct. | 31-oct. 6-nov. | 7-nov. 13-nov. | 14-nov. 20-nov. | 21-nov. 27-nov. | 28-nov. 4-déc. | 5-déc. 11-déc. | 12-déc. 18-déc. | 19-déc. 25-déc. | 26-déc. 1-janv.
Paye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mouvement (2nd degré) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actes collectifs personnels 2nd degré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actes collectifs Pins / Pdir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestions des moyens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elections professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chantier RenoiRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mesures de délégations
Paye oct. : 4 oct.
Paye nov. : 25 oct.
Paye déc. : 15 nov.
Paye janvier : 21 déc.
Mesures de délégations
Semaine de fusion identifiée
Dates de début d’envoi de la 1ère remise des fichiers de paye principale PSOP (GESTPP) (données 2021)
Date limite d’envoi des fichiers complémentaires (données 2021)
Mouvement interacadémique : saisie des vœux (SIAM)
Mise à jour barème candidat suite à réception des pièces
Dernier flux d’alimentation ADAM : 1er nov.
Evènement de gestion ponctuel
Envoi des confirmations de demande par le SI (SIAM 2)
1ères remontée postes SPEN 12 nov.
Remontées candidatures SPEN et consultation ACDI : 11 déc.
Impact : anticipation de la paye avec ce scénario
Paye nov. : 4 nov.
Avancement d’échelon à l'ancienneté pour les corps à gestion déconcentrée
Tableaux d’avancement
Gestion année scolaire 2022-2023
Initialisation de l’offre de postes pour le mouvement en vue de l’année n+1
Congés Normandie et Paris
Elections professionnelles (collège unifié)
Constitution de la base des électeurs
Répétition 3
Migration RenoiRH
Avancement d’échelon à l'ancienneté pour les corps à gestion déconcentrée
Tableaux d’avancement (contrôle des dossiers agents, saisie des avis de recteur)
Remontée des dossiers académiques : 8 nov.

## Slide 29: Principes structurants pris en compte dans l’étude
Périmètre des travaux :
  Les travaux du Semsirh ne concernent que les applications SIRH sous responsabilité du Semsirh (cas particulier STSWeb dont la responsabilité est partagée avec la DNE) et n’incluent pas les applications locales de l’académie de Normandie.
  Ils n’incluent pas les problématiques spécifiques de gestion à des niveaux intermédiaires entre le département et l’académie de Normandie. Il n’est donc pas prévu de permettre une gestion dans les SIRH sur des périmètres géographiques spécifique qui correspondraient aux ex-académies de Caen ou Rouen
  L’impact de la fusion pour les ATSS est traité en reprise de données par le chantier de migration vers RenoiRH. Aucune fusion dans Agora n’est prévue : les dossiers seront repris sur les périmètres Caen et Rouen pour intégrer RenoiRH sur le périmètre Normandie.
Méthodes de fusion :
  Les travaux de fusion s’appuieront le plus possible sur la réutilisation d’outils existants (ex. réaffectation), notamment en matière de migration de données
  EPP : les données de bases de données de Rouen doivent être migrées dans les bases de données de Caen.
  EPP, SIRHEN : développement de scripts de réconciliation des données
Types d’impacts macro. sur les applications cœur et satellites : il n’est pas prévu de développement spécifique pour la fusion effective dans les SIRH, ni de modifier les flux inter applicatifs. Seul le paramétrage des applications est à adapter (ex. adresse du serveur cible).
Migration de l’historique des données :
  EPP : L’historique différencié entre Caen et Rouen est maintenu
  SIRHEN : Un historique Normandie est créé sur la base des données Caen et Rouen
Mouvement : après consolidation des données dans l’application (en particulier les capacités d’accueil) le mouvement se déroulera sur un périmètre unifié Normandie (vœux inter seront exprimés directement sur la capacité d’accueil Normandie et intra géré en Normandie unifiée).
Travaux sur Agape cœur : l’essentiel des travaux prévus réside dans un reparamétrage des environnements départementaux concernés
Changement de SLR : Scénario en cours d’élaboration côté DGFIP (nouvel échange planifié avec la DAF et le Semsirh en cours de préparation) : maintien de 2 SLR avec une répartition par SIRH pour prendre en compte les contraintes EPP / Agape tout en limitant les impacts sur leurs services :
  Personnels du 1er degré sur Rouen = 5 Agape public et 5 Agape privé
  Personnels du 2nd degré sur Caen = EPP public Normandie et EPP privé Normandie
  Probable maintien des personnels ATSS dans leur SLR d’origine = géré par RenoiRH qui supporte plusieurs SLR par académie
  Personnels d’inspection et de direction sur l’un des SLR à déterminer = tous les PINS et PDIR vers ce SLR

## Slide 30: Méthodologie de chiffrage
Identification des types d’impacts macro : 3 grands types d’impacts sur les applications cœur et satellites seront à affiner et à décliner pour détailler les opérations et le chiffrage de celles-ci :
Déclinaison en type d’impacts fin :
Chiffrage sur chacun de ces impacts pour chaque application cœur ou satellite concernée : en complément, le macro chiffrage avancé ci-dessous en avance de phase sera affiné et présenté lors de la réunion du 7 décembre. Il permettra de décliner et de préciser les nombreux types d’impacts sur les applications satellites en fonction de chaque cas.
Modifications des référentiels et nomenclatures
Programme de migration des données :
import / export
Programme de migration des données: recodification / conversion de données
1
2
3
Macro type d’impact | Déclinaisons en types d'impact plus fin | Applications cœur impactées | Type de données concernées
#1 Modifications des référentiels et nomenclatures | Paramétrage de la nouvelle arborescence budgétaire dans tous les SI impactés. Ce paramétrage sera effectué en RDD moyens pour : RenoiRH et en re paramétrage pour SIRHEN et EPP | Agape RenoiRH EPP SIRHEN | Moyens
Exemple de déclinaison en types d’impacts plus fins :

## Slide 31: Chiffrage global des travaux de fusion dans les SIRH (en JH)

## Slide 32: Hypothèses de chiffrage sur les SIRH cœurs
EPP cœur ► estimation par une charge moyenne par table concernée :
  Nombre de tables à mettre à jour : 605
  Charge unitaire DEV pour 1 table : 0,2 JH
  Charge unitaire OPS pour 1 table : 0,3 JH
  +20% de contingence
  Spécifique à EPP privé : +30% de la charge totale
SIRHEN cœur : par activité (5) ► estimation unitaire des charges :
  +50% de contingence (en vertu de la complexité de ce SI)
Agape cœur : par activité (2) ► estimation unitaire des charges :
  Nombre d’instance à paramétrer : 4 pour Rouen, 6 pour Caen
  Charge unitaire DEV pour 1 instance départementale : 0 JH
  Charge unitaire OPS pour 1 instance départementale : 15 JH pour le paramétrage des instances départementales AGAPE de Rouen et 1 JH pour l’actualisation du paramétrage des instances AGAPE de Caen
  +25% de contingence

## Slide 33: Hypothèses de chiffrage sur les applications satellites
Les travaux sur les applications satellites ont été caractérisés par degré de complexité afin d’appliquer une échelle de chiffrage en JH :
Instance | Base dédiée | Accès direct à la base cœur ? | Complexité
Académique | oui | oui | Complexe
Académique | oui | non | Complexe
Académique | non | oui | Simple
Académique | non | non | Aucun cas recensé (NA)
Nationale | oui | oui | Moyen / complexe
Nationale | oui | non | Moyen / complexe
Nationale | non | oui | Simple
Nationale | non | non | Aucun cas recensé (NA)
L’échelle de chiffrage varie ensuite entre les 3 écosystèmes. Plus les travaux sur une application sont jugés complexes, plus ils occasionnent du développement :

## Slide 34
Charge des gestionnaires recetteurs (en JH) :
Focus sur la mobilisation des personnels de l’académie Normandie (sur les SIRH du Semsirh et hors applications locales)
Charges des ADSI et Ingénieurs systèmes & réseau (en JH) :
Côté MOA académiques, en amont des travaux de tests une charge de mise à disposition de prérequis métier est à prévoir : arborescences budgétaires, organigrammes, matrices de passage entre anciennes et nouvelles arborescences , points d’attention sur cas de gestion particuliers etc.). S’ajoute également une charge de pilotage pour le coordonnateur SIRH.
Les ADSI et ingénieurs systèmes & réseau auront à charge de mettre à disposition les infrastructures opérantes et environnements de tests qui permettront ensuite de tester la non régression fonctionnelle des SIRH.
Les gestionnaires-recetteurs pourront ensuite tester les fonctionnalités des SIRH sur des échantillons d’agents ainsi que des tests spécifiques à des solutions retenues sur certains SIRH.
Phase | Description | Min | Max
Prérequis aux tests d’exploitation |  | 3 | 5
Tests d’exploitation | Prise en main de la plateforme & contrôle d’exploitabilité | 17 | 34
Prérequis à la répétition technique |  | 3 | 5
Répétition technique | Répétition des étapes techniques du plan de bascule | 9,5 | 35
Prérequis à la répétition solution |  | 3 | 5
Répétition solution | Support aux gestionnaires-recetteurs | 5 | 10
Prérequis à la répétition générale |  | 3 | 5
Répétition générale | Répétition de l’ensemble des tâches de bascule en configuration réelle | 15 | 15
Prérequis à la bascule |  | 3 | 5
Bascule | Exécution effective de la bascule des environnement de production | 15 | 15
Activités Post-Bascule | Veille & support post-bascule pour résolution d’incidents | 2 | 3
+ charges de construction des env. locaux pour l’académie | ~60 jh maximum (création des env. préProd pour appli sat. Java) | 60 | 60
 | Total (hors pilotage) : | 139 | 197
Phases | Sous-phase | Min | Max
Répétition solution | Préparation | 6 | 8
 | Recette | 64 | 106
 | Recette spécifique | 28 | 46
Répétition générale | Préparation | 8 | 17
 | Recette | 5 | 15
 | Recette spécifique | 0 | 0
Bascule | Préparation | 8 | 8
 | Recette | 3 | 15
 | Recette spécifique | 0 | 0
Pilotage / comitologie | Comité opérationnel de recette | 2 | 12
 | Total | 123 | 225
Synthèse
Porteur | Min | Max
MOA académiques | 40 | 54
ADSI et Ingénieurs systèmes & réseau | 139 | 197
Gestionnaires recetteurs | 122 | 231
Total | 300 | 482

## Slide 35: 7. Risques et prochaines étapes
09/11/2021
35

## Slide 36: Risques et points d’attention
Une charge de travail estimée de façon macro qui montre le caractère d’envergure du projet et la nécessité de préparer 2022 en termes de ressources
Besoin de pré-réserver les ressources associées à la charge de travail identifiée et/ou de prioriser les projets pour 2022, dans chacune des entités et sans attendre l’estimation affinée des charges
Niveau de complexité et de risques associés à la fusion qui nécessite la mise en place d’une plateforme d’expérimentation
Cadrage détaillé à réaliser de la plateforme d’ici à mi-janvier : périmètre, responsabilité, localisation
Expérimentation de la fusion
Ressources nécessaires pour la fusion
Nécessité d’avoir convergé les processus et organisations des ex-périmètres Caen et Rouen pour procéder à la fusion des données et des accès
Travail nécessaire dès à présent pour ne pas retarder la fusion des données
Alignement des processus métiers
Nécessité d’affiner la liste des applications locales et leur adhérence avec le SI National
Travail à réaliser par l’Académie d’ici à la fin de l’année pour identifier les applications impactées voire à fusionner au même moment que les grappes nationales
Anticipation fusion applications locales
De fortes adhérences entre la fusion des briques RH et le reste des applications
Nécessité de poursuivre et intensifier la synchronisation entre Semsirh et DNE
Adhérences chantiers SI RH
09/11/2021
36

## Slide 37: Prochaines étapes
2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 
Novembre |  |  | Nov 4 | Décembre | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Janvier |  |  | 
Plan programme
Planning, démarche et charges affinés pour les premières grappes
Rôles et responsabilités
Gouvernance
Lancement des actions tactiques
Identification fine des besoins par application
Lancement, réalisation et coordination des actions
Cadrage détaillé plateforme d’expérimentation
Expression de besoins
Identification des responsabilités Build / Run
Identification fine des adhérences
09/11 - CoPil #2 – Présentation trajectoire au SG Académie
07/12 - Présentation trajectoire aux SG Ministère et rectrice Académie
09/11/2021
37

## Slide 38: 8. Annexes
09/11/2021
38

## Slide 39: Préconisation de découpage de la fusion en grappes applicatives
ANNEXES - Stratégie de fusion
Fusionner toutes les applications en même temps
  Pas de besoin de solution transitoire ni d’adaptation des flux
  Très complexe de synchroniser toutes les parties prenantes pour basculer le même jour et potentielle nécessité de geler toute évolution / autres travaux pendant plusieurs mois pour tout le périmètre
  Risque accru de dysfonctionnement lors de la migration (grand nombre d’applications) associé à un risque de difficultés de retour-arrière
  Problème de planning de fusion : cible 2022 irréaliste pour l’ensemble des applications, cible 2023 nécessitant de retarder la fusion SIRH, cible 2024 tardive
Identifier des grappes d’applications fonctionnellement et techniquement liées pour les migrer en même temps
  Des problématiques de synchronisation limitées aux liens inter-grappes
  Des grappes qui doivent être de taille suffisante pour limiter le nombre de liens inter-grappes, et qui sont constituées par domaine fonctionnel autour des applications cœurs
Traiter en parallèle toutes les applications
  Trop complexe à organiser pour synchroniser les projets
  Trop de spécifique à construire dans les phases intermédiaires (adaptation des flux) : coût très important, observé sur l’exemple d’Affelnet
Pour l’ensemble du périmètre en une fois
Par grappe applicative
Par application
Le scénario de découpage en grappes applicatives est le meilleur compromis coût / maîtrise des risques

## Slide 40: Bascule en une fois : un scénario qui semble trop risqué et complexe à mettre à œuvre
ANNEXES - Stratégie de fusion
Risques dans la mise en œuvre :
Pas de possibilité de mettre en place une partie des migrations en avance de phase, tout doit se faire en même temps pour assurer la cohérence des données entre elles
Une mise en production synchronisée doit être complète et les retours arrières peuvent être complexes à réaliser
Problématique de synchronisation :
Trop de synchronisation à réaliser (300 applications), multiplication des risques de ne pas réussir la bascule en cas de problème sur une migration
La bascule pour se synchroniser avec le SIRH devrait se faire en 2022
Trop de ressources à mobiliser en même temps (en particulier côté académie) avec les autres travaux en parallèle (messagerie/édition/poste de travail/finalisation des infra normandes/RUN…)
Nécessiterait un freeze total de toutes les applications pendant plusieurs mois avant la bascule, ou de refaire plusieurs fois les tests si les applications évoluent
Impacts métiers :
Les migrations ne se font pas toujours au bon moment en terme de calendrier de gestion (risque d’avoir plus de données à fusionner pour certaines applications)
Impact plus fort sur les utilisateurs se connectant à toutes les applications

## Slide 41: Zoom sur l’environnement d’expérimentation pour la fusion (synthèse)
ANNEXES - Stratégie de fusion
Objectifs :
Les liens importants entre les applications nécessitent de multiplier les tests. Il est donc nécessaire de se doter d’une plateforme d’expérimentation sur l’ensemble du périmètre d’une grappe et des applications interfacées sur des données représentatives afin d’anticiper tout problème impactant les utilisateurs
Des analyses itératives de données
Des répétitions de la fusion
Des tests de non régression sur les applications après fusions qu’ils soient unitaires ou de bout en bout, tests de performance ainsi que sur les Y lorsque nécessaire
Constitution de l’environnement :
Des outillages automatisés complets allant de la duplication d’environnements techniques à la récupération de données et tests de fusion devront être construits pour pouvoir être réutilisés plusieurs fois
Attention, ces outillages n’existant pas, cette construction ne doit pas être négligée à la fois en terme de charge, de délai, et de responsabilité

## Slide 42: Illustration du déroulé itératif de la fusion des données
ANNEXES - Stratégie de fusion
A noter :
Un environnement de tests Normandie devra être reconstruit post-fusion pour les tests des grappes suivantes
De nouveaux tests peuvent être nécessaires si l’application est modifiée, il faut donc limiter les évolutions
Ce déroulé peut encore être adapté par exemple en faisant la fusion finale sur l’environnement existant plutôt que l’environnement de Fusion
N
La fusion des données se fait de manière itérative pour identifier tous les problèmes possibles :
Copie et reconfiguration en choisissant une académie de référence (Caen ?)
Fusion de données de l’autre académie
Tests de non régression des différents processus et des flux impactés
Analyse des données fusionnées pour identifier de nouveaux problèmes
Adaptation des scripts de fusions si nécessaire
Nouvelle itération
Une fois tous les tests réalisés pour une application, il est nécessaire de réaliser des tests inter-applicatifs avant de réaliser la fusion réelle
Production Normandie
Production
Rouen
ProductionCaen
Test fusion Normandie
Test Fusion &
Refresh
Tests recette unitaire
Contrôle données
Fusion finale
Tests de bout en bout
Tests recette unitaire
Contrôle données
Test Fusion &
Refresh
Test Fusion &
Refresh
Duplication Caen
Déversement Rouen

## Slide 43: Zoom actions tactiques – Customisation des interfaces
ANNEXES - Trajectoire macroscopique
Applications* | Détails**
ONDE | Modifier les logos et les documents générés en intégrant la mention « Normandie ». (La diffusion annonce que cette demande sera prise en compte en v21.5.0)
IMAG'IN | Modifier la page d'authentification des intervenants extérieurs qui mentionne toujours l’« Académie de Rouen » ou « Académie de Caen » et non l’ »Académie de Normandie ».
CYCLADES | Revoir tous les modules de CYCLADES.
IPROF | Changer la mention à « l’ Académie de ROUEN » ou « l’Académie de CAEN » dans le bandeau d'entête bleu par « Académie de Normandie ».
SIECLE | Modifier dans le module "Commun", rubrique "Paramètre généraux" le nom de l'académie (aujourd'hui, Rouen (21) ou Caen (05). Il est probable que le nom de l'académie figure sur certains documents...)
GAIA | Modifier la mention dans le bandeau de la page d'accueil (accès individuel) en haut le nom et le n° de l'académie (Rouen = 021 ou Caen = 005).
ADAGE | Mettre à jour l’académie de rattachement des agents (exemple : lecteur académique – « Rouen » en « Normandie »).
… | …
* Cette liste n’est pas exhaustive
** Les modifications des applications listées devront être instruites avec les CPN respectifs

## Slide 44: Choix des fenêtres de fusion
ANNEXES - Trajectoire macroscopique
Scolarité 1D et 2D : contrainte de calendrier de gestion, préparation de la bascule des bases cœurs 1D (ONDE) et 2D (SIECLE BEE).
Examens et concours : contrainte calendrier de gestion, entre la période de clôture de l’année N et le début des inscriptions pour N+1.
Autres Scolarité : contrainte de calendrier de gestion, période creuse de fin d’année scolaire (moins de flux / données à gérer).
Décisionnel : doit se faire au moment de la fusion des SI RH (techniquement plus simple d’avoir à gérer 2 sources de SI RH au sein d’un seul EDEN, que d’avoir à gérer 2 EDEN avec 1 seul SI RH.
Référentiel EPP : fenêtre de fusion avant les SI RH car utilisation des « Nomenclature – base de gestion » de EPP qui serviront à la fusion des SI RH
Référentiels : contrainte de calendrier de gestion, période de préparation avant envoi des nomenclatures / données INE aux applications consommatrices.
Authentification agents : doit se faire à minima au même moment que la fusion des SI RH.
Authentification parents/élèves : doit se faire à minima après la fusion des SI Scolarité mais ne doit pas arriver en plein milieu de l’année scolaire, privilégier la fin de l’année scolaire.
Finance : pas de contrainte liée au calendrier de gestion, doit arriver après la fusion des SI RH, point dur sur Chorus DT qui devrait migrer en même temps que les SI RH et Scolarité qui n’arrivent pas au même moment.

## Slide 45: Principales fenêtres de fusion par grappe
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEP | OCT | NOV | DEC
ANNEXEs - Trajectoire macroscopique
Fermeture de l’année N
Début de préparation de l’année suivante
Préparation de la rentrée scolaire suivante et bascule BEE
Résultats de l’affectation
Résultats définitifs des examens
Ouverture de la campagne d’affectation
Période des inscriptions
Préparation session suivante
Export des notes du 1er trimestre
Export des notes du 2ème trimestre
Rentrée et gestion des litiges
Constat de rentrée
Archivage des notes
Bascule des données
Paiement des bourses
Paiement des bourses
Paiement des bourses
Gestion de la scolarité
Affectation Examens
Evaluation et suivi de l’élève
Bourse et gestion financière
Envoi des nomenclatures puis des structures et services (STSweb)
Fenêtre de fusion Référentiels
Fenêtre de fusion SCO1D / SCO2D/ Examens et concours
Fenêtre de fusion Autres SCO

## Slide 46: Planning type d’une grappe par niveau de complexité d’application
Difussion et MEP
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9
Complexes
Très simples
Analyse
Simples
Moyennes
Support MOA académie / DSI / MOA nationale
Mise en production
Cadrage : confirmation du périmètre, liens inter-grappe, planning, charge…
Développement
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Analyse
Développement
Analyse
Développement
Qualification
Qualification
Qualification de bout en bout
Synchronisation des actions
Analyse
Diffusion
Qualification
Fusion des données
Re-paramétrage
Recette
TMC
MàJ procédures
Qualification
Annexes - Trajectoire macroscopique

## Slide 47: Une estimation des charges en classifiant les applications selon 4 types
ANNEXES - Analyse des charges
Complexe
Application cœur irriguant de nombreux domaines du SI, plus de 10 flux. Application avec base de données en propre et un besoin de gestion de l’historique
Moyenne
Adhérence significative au SI (entre 2 et 10 flux) et reprise de données avec un besoin de gestion d’historique
Simple
Faible adhérence au SI (moins de 2 flux) et pas de reprise de données
Très simple
Application monoflux ou APIsable
Exemple : Les téléservices de SIECLE
~25 JH
Exemples : SIECLE : CAHIER DE TEXTE, Santorin, Portail décrochage
~40 JH
Exemples : LSU, BAN, LSL, annuaire fédérateur
~170 JH
SIECLE : BEE (seule application concernée)
~600 JH
Ces estimations ne s’appliquent pas :
Au périmètre SEMSIRH
Aux applications locales
Aux charges liées à l’harmonisation des procédures
89 applications
37 applications
10 applications
1 application

## Slide 48: Répartition des charges par entité (en JH)
ANNEXES - Analyse des charges
NB : Les charges excluent les applications locales
Chart: 
| Pilotage SEMSIRH | SEMSIRH | Coordination transverse | CPN | DSI Académie | MOA Académie | MOA Nationale | Missions nationales
Scénario 2 (en JH) | 530 | 2650 | 1580 | 430 | 1060 | 1350 | 650 | 3530
Scénario 1 (en JH) | 530 | 2650 | 1390 | 380 | 1000 | 1240 | 610 | 3030
29%
6%
11%
9%
4%
13%
23%
5%

## Slide 49: Répartition des charges par entité (en ETP)
ANNEXES - Analyse des charges
NB: Les charges excluent les applications locales
Chart: 
| Pilotage SEMSIRH | SEMSIRH | Coordination transverse | CPN | DSI Académie | MOA Académie | MOA Nationale | Missions nationales
Scénario 2 (en ETP) | 1.3 | 6.6 | 4 | 1.1 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 8.8
Scénario 1 (en ETP) | 1.1 | 5.3 | 2.8 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.2 | 6.1
Les ETP sont lissés sur la période de fusion
30 mois scénario 1
24 mois scénario 2 (modulo la brique Authentification parents / élèves à la marge)
29%
6%
11%
9%
4%
13%
23%
5%